## Sheet1
|  | 2021-01-01 | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
Research | Planned | 45
| Actual | 485
Desing Development 1 | Planned |  |  | 75
| Actual |  |  |  |  | 30.5 |  |  | 15.5 |  | 92
Production Phase 1 | Planned |  |  |  |  | 61
| Actual | [5 empty] | 31 |  |  |  | 92
Testing Phase 1 | Planned | [8 empty] | 30.5
| Actual | [6 empty] | 15.5 |  |  |  | 77
Design Development 2 | Planned | [10 empty] | 30.5
| Actual | [15 empty] | 60
Production Phase 2 | Planned | [11 empty] | 31
| Actual | [16 empty] | 30
Testing Phase 2 | Planned | [12 empty] | 31
| Actual | [17 empty] | 30
Design Development 3 | Planned
| Actual | [18 empty] | 92
Production Phase 3 | Planned
| Actual | [19 empty] | 62
Testing Phase 3 | Planned
| Actual | [21 empty] | 46.5
Design Development 4 | Planned
| Actual | [23 empty] | 74
Production Phase 4 | Planned
| Actual | [24 empty] | 29.5 |  | PRINTER FAILURE
Testing Phase 4 | Planned
| Actual | [25 empty] | 15.5 | PRINTER FAILURE
Report Write-Up | Planned | [13 empty] | 31
| Actual | [25 empty] | 61
Presentation | Planned | [14 empty] | 30.5
| Actual | [25 empty] | 31 |  |  | 15
Submit | Planned | [16 empty] | 15
| Actual | [28 empty] | 15
|  | Total Planned: | 210
|  | Actual Time: | 500